## Actividades Pendientes
Nombre de Actividades pendientes | Fecha limite | Hora de presentación | Tipo de Actividad | Tiempo Estimado | Tiempo real | Diferencia | Responsable | Comentario
Conformación del equipo | 2020-08-15 | - | Planeación | 15 mins | 15 mins | 0 | TODOS | Se realizo la presentación de los miembros y la forma en que ibamos a trabajar sin mayores problemas
Identida de la empresa | 2020-08-15 | - | Planeación | 30 mins | 25 mins | -5 mins | TODOS | No tuvimos mayor problema en realizar una imagen para la empresa
1era junta GiGi´s | 2020-08-17 | 1:30pm | Revisión | 1 hora | 45 mins | -15 mins | TODOS | Tuvimos un buen acercamiento con el socio formador y se estableció una fecha para juntas semanales
Descripción del problema actual de la empresa | 2020-08-19 | - | Planeación | 45 mins | 45 mins | 0 | TODOS | Después de la junta tuvimos una mayor idea de la problematica de la asociación
Requerimientos funcionales: | 2020-08-19 | - | Planeación | 3 horas | 6 horas | 3 horas | TODOS | Tuvimos bastantes dudas sobre la presentación de este requerimiento ya que teniamos una discrepancia en la metodología para realizarlo
Requerimientos de información: | 2020-08-19 | - | Planeación | 2 horas | 2 horas | 0 | TODOS | No presentaron mayores problemas
Revisión del trabajo con Ricardo | 2020-08-20 | 4:30pm | Revisión | 30 mins | 40 mins | 10 mins | TODOS | Aclaramos bastantes dudas sobre la forma en la que debiamos trabajar y las cosas en las que teniamos que mejorar para lograr un mejor desempeño, así como dudas en cuestion de la realización de los requerimientos funcionales
Planeación de cambios | 2020-08-20 | - | Planeación | 30 mins | 30 mins | 0 | TODOS | Planeamos como ibamos a trabajar en los cambios que teniamos que realizar y se genero un cambio en la organización de trabajo
2da junta GiGi´s | 2020-08-21 | 10:30am | Revisión | 45 mins | 45 mins | 0 | TODOS | Se realizo la segunda junta que nos sirvio para aclarar dudas que fueron surgiendo conforme avanzabamos en el proyecto y nos proporcionaron la información de su sistema anterior
Realización de cambios | 2020-08-23 | - | Planeación | 2 horas | 2.5 horas | 30 mins | TODOS
Bosquejo de la aplicación | 2020-08-25 | - | Revisión | 4 horas | 3 horas | -1 hora | TODOS
Presentación de avances | 2020-08-25 | - | Planeación | 2 horas | 1:30 horas | -30 mins | TODOS
Plan de Trabajo | 15/08/2020-actualidad | - | Planeación | - | - | - | Luis Rodrigo Montúfar Pérez
Descartados | Fecha limite | Hora de presentación | Tipo de Actividad | Tiempo Estimado | Tiempo real | Diferencia | Responsable | Comentario
2da junta con Ricardo | Por definirse (22-23) | 4:30pm | Revisión | Por definirse

## Proximos Avances
Nombre de Actividades pendientes | Fecha limite | Hora de presentación | Tipo de Actividad | Tiempo Estimado | Tiempo real | Diferencia | Responsable | Comentario
Tercera reunion con GiGis | 2020-08-28 | 10:30 |  | 1hr |  |  | Todos
Avance del proyecto: Requisitos funcionales | [6 empty] | Todos
Reglas de negocio | [6 empty] | Todos
Modelo Entidad-Relación | [6 empty] | Todos
Diccionario de datos | [6 empty] | Todos
Documentación de restricciones adicionales | [6 empty] | Todos
Tablas correspondientes (Modelo Relacional) | [6 empty] | Todos
Mapa del sitio | [6 empty] | Todos
la primera versión de la interfaz de usuario | [6 empty] | Todos
Plan de comunicación | [6 empty] | Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos

## Avances Actuales
Nombre del Avance Actual
Avance de proyecto 1: Propuesta de proyecto
Nombre de la Actividad | Tiempo estimado en Realizarse | Tiempo que tomó en Realizarse
Conformacion del equipo | 15 minutos | 15 minutos
Identidad corporativa | 30 minutos | 25 minutos
Alcance organizacional | 20 minutos | 35 minutos
Descripción del problema o situación actual de la empresa | 2 hrs | 3 hrs
Requerimientos funcionales | 3hrs | 6hrs
Requerimientos de información | 2hrs | 2hrs
Bosquejo de la aplicación | 4hrs | 3hrs
Plan de trabajo y aprendizaje adquirido